## Sheet1
Công việc | Nhiệm vụ | Độ ưu tiên | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | % Hoàn thành | Xong | Thời gian hoàn thành | Ghi chú
Giao diện | Trang chủ | TRUNG BÌNH | Chưa bắt đầu | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 0% | FALSE | 3 ngày
| Trang danh sách bài viết User | TRUNG BÌNH | Chưa bắt đầu | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 0% | FALSE | 2 ngày
| Trang xem chi tiết bài viết | TRUNG BÌNH | Chưa bắt đầu | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 0% | FALSE | 2 ngày
| Trang đăng nhập | CAO | Chưa bắt đầu | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0% | FALSE | 1 ngày
| Trang post bài | TRUNG BÌNH | Chưa bắt đầu | 2023-02-08 | 2023-02-10 | 0% | FALSE | 3 ngày
| Trang đăng ký | CAO | Chưa bắt đầu | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0% | FALSE | 1 ngày
Cơ sở dữ liệu | Thiết kế CSDL | CAO | Đang thực hiện | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 10% | FALSE | 1 ngày
Chức năng User | Cho phép post bài viết | TRUNG BÌNH | Chưa bắt đầu | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 0% | FALSE | 1 ngày
| Cho phép xem bài viết | TRUNG BÌNH | Chưa bắt đầu | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 0% | FALSE | 1 ngày
| Cho phép xem bài viết của người khác | TRUNG BÌNH | Chưa bắt đầu | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 0% | FALSE | 1 ngày
| Cho phép chuyển bài viết sang trạng thái private | TRUNG BÌNH | Chưa bắt đầu | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 0% | FALSE | 1 ngày
| Cho phép đăng ký tài khoản mới | TRUNG BÌNH | Chưa bắt đầu | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0% | FALSE | 1 ngày